广东科学中心儿童探索馆建设方案设计

国际竞赛代理服务采购需求书

一、项目名称

广东科学中心儿童探索馆建设方案设计国际竞赛代理服务。

二、项目概况

广东科学中心将开展儿童探索馆建设，展示面积约4100㎡，采用方案设计国际竞赛的方式确定建设方案及初步设计单位。

三、服务时间

国际竞赛计划于2024年1～3月底完成，具体以国际竞赛实际开始及完成时间为准。

四、报价人资格条件：

1、报价人均具有独立法人资格，按国家法律经营，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照，且在营业期限内；

2、报价人具有专业的团队，拟对本国际竞赛活动直接负责的项目负责人需具有较丰富的国际竞赛经验，能够独立组织和协调竞赛工作，具有较高的专业素养，熟悉相关法律、法规、规章制度，能提供专业化服务，具有较强的应变能力，能较好地处理竞赛活动中的疑难问题；

3、报价人2019年1月至今在国内承担过总投资￥8000万元及以上设计国际竞赛或设计国际招标项目的业绩｛以中标（成交）日期及委托合同为准｝；

4、报价人在经营活动中没有重大违法记录，没有处于被责令停业、整改或财产被接管、冻结的状态；

5、关于联合体要求：本次遴选不接受联合体报价。

五、服务要求：

1、服务内容要求

报价人依据国家相关法律法规，结合项目要求为遴选人提供设计国际竞赛服务，包含但不限于以下内容：

（1）设计国际竞赛咨询；

（2）拟定设计国际竞赛方案；

（3）每周参加设计国际竞赛前的工作例会，应遴选人要求派驻1名驻场人员按需驻场；

（4）根据采购项目的特点和需要编制设计竞赛文件，对设计需求进行完善及优化；

（5）按规定发布设计竞赛公告、澄清（变更）公告、评审结果公示、中选公告等各类信息；

（6）发售设计国际竞赛文件（中英文版本），接受潜在参赛单位报名（包括接受响应文件）；

（7）组织必要的现场踏勘、答疑会、邮件咨询答复等（如需要）；

（8）制定评审方法、步骤、标准，依法依规组建评审委员会；

（9）接收参赛文件，组织开标会议；

（10）组织评标（评审）会议，复核评分，编制评标（评审）报告；

（11）发布评审公示或公告，向中选单位发出中选通知；

（12）必要时，协助遴选人与中选单位洽谈合同签订事宜；

（13）按要求及时编制并移交归档资料文件（含电子档案）；

（14）办理与设计国际竞赛工作有关的其他事宜。

2、服务响应时间要求

（1）承接委托阶段：报价人接到遴选人具体项目的委托后，应在3个工作日内提交设计国际竞赛文件初稿；

（2）设计国际竞赛文件编制阶段：报价人应在接到遴选人对设计竞赛文件初稿的修订意见的2个工作日内拟定完成设计竞赛文件给遴选人（双方另有约定的除外）。经遴选人审查确认设计竞赛文件后，报价人应在2个工作日内对外发布设计国际竞赛公告；

（3）答疑澄清阶段：报价人应在收到参赛单位询问的2个工作日内回复，在收到参赛单位质疑后1个工作日内以书面形式向遴选人反馈并在规定时间内组织质疑回复（答疑）、发布澄清；

（4）评审结果公告（公示）阶段：报价人应在遴选人确认竞赛结果后1个工作日内发布中选公告，同时向中选单位发出中选通知；

（5）档案移交阶段：报价人应在发出中选通知书后10个工作日内按遴选人要求整理并移交相关资料（包含纸质版和电子版）；

（6）对于咨询或修改文件等事宜，应于当天响应并及时办理。

3、服务人员配置要求

（1）报价人应指定固定的项目团队负责设计竞赛项目，项目团队人员专业配置合理，主要成员至少包括：项目负责人1人，经办人不少于4名。项目负责人职责：日常与遴选人的业务对接与总协调。项目负责人必须具有丰富的设计国际竞赛工作经验。在服务期间，报价人未经允许不可随意更换团队主要成员，否则，遴选人有权暂停其代理服务资格。如确需调整须得到遴选人许可，且新接手投入项目的人员必须满足相关的专业、经验要求。（提供主要成员相关信息的列表，包括姓名、联系方式、职务、身份证号码）；

（2）报价人具备完善的内部控制管理制度，如业务流程管理制度、工作人员廉洁自律制度及人员岗位职责分离机制等，将内部控制管理贯穿于竞赛的全流程、各环节。

六、服务费

本项目服务报价为总价包干，包含报价人为完成本项服务所发生的一切费用，具体包括编制设计竞赛文件及相关材料的费用、会务费、工作人员的所有费用、管理费、利润及税金等。

七、报价文件编制要求

1、企业营业执照（复印件加盖公章）；

2、单位业绩证明，2019年1月至今在国内承担过总投资￥8000万元及以上设计国际竞赛或设计国际招标项目的业绩2项或以上，以中标（成交）日期及委托合同为准（复印件加盖公章）；

3、供应商服务报价表；

4、服务人员配置表（提供主要成员相关信息的列表，包括姓名、联系方式、职务、身份证号码）；

5、供应商必须要提交的其它资料或需要说明的其它问题；

6、信用信息查询记录一并装订。