“变美记”科普主题展简易版省内巡展布撤展采购需求

一、项目基本情况

广东科学中心“变美记”主题展览已于2023年1月6日在广东科学中心主馆负一层绿化中庭展出。为进一步推动我省科普事业的发展，积极响应乡村振兴战略、“百千万工程”的号召，促进粤东西北地区科普资源的均衡共享，促进科普资源共享，我中心制作了“变美记”简易版一套将在省内巡回展出四站。

二、采购内容

展览简易版布展面积约为250平方米，根据巡展需求，供应商需完成展览在粤东西北地区四站的平面布局设计、往返运输、展览装卸、铝合金架、灯光、电视机、展品的安装调试、展览的维修维护等。

三、展览工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 展览地面 | 平方 | 地面斜纹防滑地贴 | 100 | 首次甲供，如有损坏，供应商提供 |
| 2 | 展示墙框架、出入库装饰 | 项 | 1200*2400 | 30 | 40方柱立柱及耗材（首次甲供） |
| 3 | 喷绘 | 项 |  | 86 | 黑底印布热转印画面，29面的展项图文板及侧板（首次甲供，如有损坏，供应商提供） |
| 4 | 翻页书 | 项 | （A5） |  | 30页双面甲供 |
| 5 | 开关箱、线材、过街板 | 项 |  |  | 首次甲供，如有损坏，供应商提供 |
| 6 | 展览宣传海报 | 份 | 折页 | 1000 | 首次甲供，后续需要，供应商提供 |
| 7 | 互动展品 | 个 |  | 4 | 甲供 |
| 8 | 包装箱 | 个 |  | 6 | 首次甲供，后续需要，供应商提供 |
| 9 | 航空箱 | 个 |  | 1 | 首次甲供，后续需要，供应商提供 |
| 10 | 省内运输 | 次 |  | 8 |  |
| 11 | 空间布局设计 | 次 |  | 5 |  |
| 12 | 提供展出期间布展及展项的维护、保养和维修等质保服务 |  |  | 4 |  |

四、工期要求

“变美记”简易版省内巡展布撤展实施项目的工期为：2025年3月-2025年12月。具体要求如下：

| 序号 | 站点 | 展出时间安排 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 惠州 | 2025年3月-2025年4月 |
| 2 | 阳江 | 2025年6月-2025年7月 |
| 3 | 信宜 | 2025年9月-2025年10月 |
| 4 | 待定 | 2025年11月-2025年12月 |

注：最终站点和展出时间以甲方提前通知为准。

- 五、 报价要求

1.需提供巡展技术文件，包括总体思路和总体设计风格的说明文件，以及装饰装修用的材料品牌等。同时，需提交包含但不限于以下内容的图纸：展览（含展项）平面布置图、人流动线图、装修装饰效果图等。

2.需提交项目工程量清单各分项报价。

3.需提交项目的组织和管理方案。

4.需提交承担该项目的服务团队组成，包括项目负责人、主设计师、主要技术人员和后期固定联络人的名单及介绍等。

5.需提交2份纸本文件，要求清晰、完整，并以A3（297mm×420mm）规格编排装订。全部成果还需制作成1份电子文件提交。

6.供应商所报总价须包含但不限于服务要求中所需的费用，包括但不限于设计、布展、安装、调试、人工等一切为完成项目产生的可预见或不可预见的各项费用，采购人不再另行支付任何费用。本项目合同总价在合同执行过程中是固定的，不因情况变化而调整。

- 六、供应商及资质要求

1.具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织。

2.有承担类似项目业绩：提供自 2021年以来参与制作、搭建过类似科普展览的单位，并能提供相关合同资料复印件及成果图片;

3.信用记录：中标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单。（以截止提交报价文件当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，取消中标人资格）。

4.未经我中心同意，中标供应商不得将本项目转、分包给其他公司、企业或个人，否则视为违约。

5.具有优秀的巡展组织与实施的案例和能力单位优先考虑。

附件：“变美记”科普主题简易版展览效果